## Tabelle1
Datenzusammenstellung |  | Format | Datenaufbereitung | [13 empty] | Zeitplan
[17 empty] | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August
|  |  | Scannen | Zuschneiden auf Modellgebiet | Bereinigen | Georeferenzierung | Vektorisierung | Auflösung reduzieren | Format transformieren | Attribuieren (allg.) | Attribuieren Jura3D-Stati | Erfassen (swissforages) | Erfassen Perimeter/Spur für DMAssets | Attribuieren nach DM Assets | Strukturierte Ablage der Daten | Datenaufbereitung abgeschlossen | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Generelle Daten | Perimeter Jura 3D | SHP | [7 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | ! DM Assets | bar: Mai 18 to Mai 22
| Perimeter Modellgebiet | SHP |  | x | [10 empty] | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Profilspur Querprofile | SHP |  | x | [5 empty] | ok |  |  |  |  | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Profilspur Längsprofile | SHP |  | x | [5 empty] | ok |  |  |  |  | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Profilspur Referenzprofile | SHP |  | x | [5 empty] | ok |  |  |  |  | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Blattschnitt | SHP |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | bar: Mai 18 to Mai 22
Grundlagedaten | swissalti3D (2m) | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| swissalti3D (low res. tbd) | GeoTIFF |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Swiss Map Raster 25 | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| SwissImage | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
geologische Grundlagedaten | Geologischer Atlas | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Tektonische Nebenkarte | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Isohypsenkarte (GA25) | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
| Tektonische Karte (TK 500) | GeoTIFF | [6 empty] | x |  |  |  | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Mai 22
geologische Daten Jura3D | GC3 gesamte GDB im Modellgebiet) | GDB |  | x | x | [7 empty] | ? | ? | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 bedrock | SHP |  | x | [10 empty] | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 Jura3D strati | SHP |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 geol. contacts (Jura3D-Strati) | SHP |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 faults | SHP |  | x | x | [9 empty] | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 thruts | SHP |  | x | x | [9 empty] | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 dip | SHP |  | x | x | [9 empty] | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 Karte | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GC3 Karte mit Jura3D-Strati | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | bar: Juli 27 to Juli 29
| GeoMol21 Horizons und Faults | Mve-Projekt GoCAD ACII |  | x | [8 empty] | ? | ? | x | bar: Mai 18 to Juni 23
| Felsoberfläche? | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | ? | ? | x
| Geologische Profile (GA25) Raster | Mve-Projekt |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | bar: Mai 22 to August 32
| Geologische Profile (GA25) Vektor (Lines) |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | bar: Mai 22 to August 32
| Geologische Profile (GA25), Jura3D-Strati, Raster | Mve-Projekt |  | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | bar: Mai 22 to August 32
| Geologische Profile (GA25), Jura3D-Strati, Vektor | Mve-Projekt, SHP, DXF |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | bar: Mai 22 to August 32
| Bohrdaten | swissforages.ch-Eintrag |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | bar: Mai 18 to Juli 28
| Tiefbohrungen | swissforages.ch-Eintrag |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | bar: Mai 18 to Juli 28
| Stuktur-/ Deformationskarte | GeoTIFF/ SHP/GDB |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | bar: August 31 to August 32
| Basis Mesozoikum | GeoTIFF |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | bar: August 31 to August 32
| Referenzprofile | Mve-Projekt, SHP, DXF |  | x | [8 empty] | x |  | x | bar: August 31 to August 32
zusätzliche Daten (optional) | Diss Schori
Note on AB19: Kurmann-Matzenauer Eva swisstopo: GeoCover V3 QS ist Ende Juni abgeschlossen
Note on X28: Kurmann-Matzenauer Eva swisstopo: mit REL noch abklären, vielleicht sinnvoll abzuwarten bis klar ist, welche Software benutzt wird
Note on W30: Kurmann-Matzenauer Eva swisstopo: Planung Profil Digitalisierung noch unklar
Note on AE36: Kurmann-Matzenauer Eva swisstopo: Abgabe Zusatzauftrag Tektonik